校园活动报名系统四周优化分工方案

•	每周三固定集中完成 3 小时；

•	其他时间每人可零碎投入约 3 小时/周；

•	每人每周约 6 小时，四周约 24 小时/人；

•	前三周形成阶段成果，第四周完成最终提交；

•	先完成报告第 1 章、2.1—2.6，再开始正式编码；

•	不再设置管理员 Web 后台、修改密码、查看全部报名名单等扩展功能；

•	报告第 2.1—2.6 本身就是小组契约文档，不再重复制作另一份契约文档。

──────────────────────────────────────────────────

一、先确定最终功能范围

为了控制四周内的工作量，建议将系统固定为以下 MVP 版本。

1. 保留功能

| 模块 | 实现功能 |
| --- | --- |
| 用户模块 | 注册、登录 |
| 活动模块 | 发布活动、编辑本人活动、删除本人活动、活动列表、活动详情 |
| 报名模块 | 报名、取消报名、查看我的报名 |
| 业务校验 | 活动不存在、活动截止、名额已满、重复报名、只能操作本人数据 |
| 前端页面 | 登录、注册、活动列表、活动详情、发布活动、我的报名 |

2. 明确裁剪功能

以下功能在报告中明确写为“预留扩展功能，当前版本不实现”：

•	修改密码；

•	管理员 Web 管理后台；

•	活动组织者查看全部报名名单；

•	活动下架页面，使用删除活动代替；

•	活动搜索、分页、分类、图片上传；

•	消息通知；

•	复杂权限管理；

•	并发高峰下的复杂库存锁定。

角色方面建议简化为：**学生用户**。  
活动发布者仍然是学生用户的一种业务身份，不再单独实现“活动组织者角色”。管理员只作为扩展角色在报告中说明，不开发页面和接口。

──────────────────────────────────────────────────

二、四周总体时间安排

每周工作结构

| 时间 | 工作方式 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 周三集中 3 小时 | 全员参加 | 讨论、画图、统一字段、联调、集中检查 |
| 其他时间约 3 小时 | 每人独立完成 | 编写文字、绘图、写代码、整理个人成果 |
| 每周个人投入 | 约 6 小时 | 3 小时集中任务 + 3 小时零碎任务 |

──────────────────────────────────────────────────

四周里程碑

| 周次 | 周三集中任务 | 个人零碎任务 | 周末应交成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 确定范围、页面、模块和字段初稿 | 完成模块需求分析和基础 UML | 需求分析初稿、模块图初稿 |
| 第2周 | 集中完成数据库、接口、流程和统一检查 | 补齐各模块设计内容 | 第1章、2.1—2.6基本定稿 |
| 第3周 | 搭模板、建立数据库、启动编码和初次联调 | 完成各自模块第一版代码 | 可运行初版、开始提交阶段成果 |
| 第4周 | 合并、联调、测试、校对和答辩准备 | 补代码、写2.7/2.8/总结/附录 | 最终项目、完整报告、展示材料 |

──────────────────────────────────────────────────

三、周三集中工作安排

第1周周三：确定需求与分工，完成设计启动

集中 3 小时安排

| 时间 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 0—30 分钟 | 确定系统最终功能范围和裁剪内容 | 全员，E记录 |
| 30—60 分钟 | 确定三大模块、页面清单和角色 | 全员，D整理页面 |
| 60—120 分钟 | 确定三张数据表的核心字段初稿 | A/B/C提出，E汇总 |
| 120—165 分钟 | 各模块快速完成用例图和类图草图 | A/B/C主画 |
| 165—180 分钟 | 确定下周前每人必须提交的成果 | E发布清单 |

第1周结束检查点

必须确定：

•	系统做什么、不做什么；

•	页面总数；

•	三个模块的边界；

•	实体类名称；

•	核心字段名称；

•	每个人的具体交付物。

──────────────────────────────────────────────────

第2周周三：完成报告设计并冻结契约

集中 3 小时安排

| 时间 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 0—45 分钟 | 检查 SysUser、Activity、ApplyRecord 字段 | A/B/C/E |
| 45—90 分钟 | 确定数据库表、主键、外键和约束 | E主责，全员确认 |
| 90—135 分钟 | 确定统一接口格式、请求参数和返回值 | E主责，A/B/C/D确认 |
| 135—165 分钟 | 检查业务流程图和页面流程是否对应 | C/D主责 |
| 165—180 分钟 | 冻结2.1—2.6，确认编码阶段修改规则 | 全员确认，E记录 |

第2周结束检查点

以下内容必须完成：

•	第1章；

•	2.1 概述；

•	2.2 需求分析；

•	2.3 总体设计；

•	2.4 数据库设计；

•	2.5 交互界面设计；

•	2.6 详细设计；

•	建表 SQL 初稿；

•	接口总表；

•	统一返回格式；

•	页面清单。

──────────────────────────────────────────────────

第3周周三：模板、数据库和初次编码

集中 3 小时安排

| 时间 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 0—45 分钟 | E演示统一 SpringBoot+Vue 模板 | E |
| 45—75 分钟 | 全员导入 SQL，确认项目可以启动 | 全员 |
| 75—135 分钟 | 各人完成代码骨架并解决命名问题 | A/B/C/D |
| 135—165 分钟 | 先联调注册、登录、活动列表 | A/B/D |
| 165—180 分钟 | 确定第3周阶段成果提交内容 | E记录 |

第3周结束检查点

至少应达到：

•	项目可以启动；

•	数据库可以连接；

•	注册、登录接口基本可运行；

•	活动列表可以返回数据；

•	前端页面可以打开；

•	报告第1章、2.1—2.6可以提交阶段成果；

•	2.7、2.8、总结、附录暂不要求完整。

──────────────────────────────────────────────────

第4周周三：最终合并、测试和报告收尾

集中 3 小时安排

| 时间 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 0—45 分钟 | 合并剩余代码，解决启动和接口问题 | E统筹，全员处理自己模块 |
| 45—105 分钟 | 全流程演示：注册→登录→发布→浏览→报名→取消 | 全员 |
| 105—135 分钟 | 补写测试结果和系统实现内容 | E统筹，各人提供素材 |
| 135—165 分钟 | 统一报告格式、图号、命名、页码 | E主责，全员检查 |
| 165—180 分钟 | 确认最终提交包和答辩分工 | 全员 |

──────────────────────────────────────────────────

四、五人详细任务表

下面每个人的任务均按照“每周个人零碎约3小时”安排。周三集中任务由全员参加，不再单独重复计算。

──────────────────────────────────────────────────

组员 A：用户模块 + 登录前端

A 的工作原则

A 不再只负责后端文档，而是负责：

•	用户模块编码前设计；

•	用户后端代码；

•	登录、注册前端页面；

•	用户模块测试和报告素材。

这样可以避免把全部前端页面都压给 D。

A 个人任务表

| 周次 | 个人任务 | 对应章节/成果 | 截止时间 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 编写学生用户注册、登录业务说明 | 2.2.1 | 周三后第2天 | 0.5h |
| 第1周 | 绘制用户模块用例图 | 2.2.2 | 周末前 | 0.75h |
| 第1周 | 确定 SysUser 实体及 UserController、UserService、UserMapper | 2.2.3 | 周末前 | 1h |
| 第1周 | 整理用户页面所需字段和校验规则 | 2.5素材 | 周末前 | 0.75h |
| 第2周 | 完成登录时序图和登录流程图 | 2.2.4、2.6.1 | 周三前 | 1h |
| 第2周 | 填写注册、登录接口表 | 2.6.2 | 周三前 | 0.75h |
| 第2周 | 核对 sys_user 表字段、接口字段和类图字段 | 2.4、契约检查 | 周三前 | 0.75h |
| 第3周 | 编写用户模块后端代码：注册、登录 | 系统实现 | 周三前 | 1.5h |
| 第3周 | 编写登录、注册 Vue 页面并对接接口 | 前端实现 | 周末前 | 1.5h |
| 第4周 | 测试注册、登录和异常提示 | 2.8测试素材 | 周三前 | 1h |
| 第4周 | 提供用户模块主要类介绍和示例代码 | 2.7素材 | 周末前 | 0.75h |
| 第4周 | 配合报告最终校对和展示 | 全文 | 最终截止日 | 1.25h |

A 的最终交付物

•	用户模块用例图；

•	SysUser 类图；

•	登录时序图；

•	登录流程图；

•	注册、登录接口表；

•	用户后端代码；

•	登录、注册页面；

•	用户模块测试用例；

•	2.7 用户模块示例代码。

──────────────────────────────────────────────────

组员 B：活动模块 + 活动页面

B 的工作原则

B 负责活动模块的完整闭环：

•	活动模块设计；

•	活动后端代码；

•	活动列表、详情、发布页面；

•	活动模块测试。

删除活动代替下架活动，不再设计“下架”单独接口。

B 个人任务表

| 周次 | 个人任务 | 对应章节/成果 | 截止时间 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 编写活动模块业务说明 | 2.2.1 | 周三后第2天 | 0.5h |
| 第1周 | 绘制活动模块用例图 | 2.2.2 | 周末前 | 0.75h |
| 第1周 | 确定 Activity 实体和分层类 | 2.2.3 | 周末前 | 1h |
| 第1周 | 整理活动列表、详情、发布页面字段 | 2.5素材 | 周末前 | 0.75h |
| 第2周 | 完成发布活动时序图和业务流程图 | 2.2.4、2.6.1 | 周三前 | 1h |
| 第2周 | 填写活动模块接口表 | 2.6.2 | 周三前 | 1h |
| 第2周 | 核对 activity 表字段、页面字段和接口字段 | 2.4、契约检查 | 周三前 | 0.75h |
| 第3周 | 编写活动后端：新增、修改、删除、列表、详情 | 系统实现 | 周三前 | 1.75h |
| 第3周 | 编写活动列表、详情和发布页面 | 前端实现 | 周末前 | 1.25h |
| 第4周 | 测试活动发布、编辑、删除和列表显示 | 2.8测试素材 | 周三前 | 1h |
| 第4周 | 提供活动模块主要类介绍和示例代码 | 2.7素材 | 周末前 | 0.75h |
| 第4周 | 配合报告最终校对和展示 | 全文 | 最终截止日 | 1.25h |

B 的最终交付物

•	活动模块用例图；

•	Activity 类图；

•	发布活动时序图；

•	活动发布流程图；

•	活动接口表；

•	活动模块后端代码；

•	活动列表、详情、发布页面；

•	活动模块测试用例；

•	2.7 活动模块示例代码。

──────────────────────────────────────────────────

组员 C：报名模块 + 报名页面

C 的工作原则

报名模块虽然接口较少，但业务校验最多，因此减少其他附加任务，重点保证核心逻辑正确。

需要固定以下四项校验：

•	活动是否存在；

•	是否已经截止；

•	是否已经满员；

•	当前用户是否重复报名。

取消报名时只允许操作本人的报名记录。取消后通过删除报名记录恢复可报名名额，不额外增加人数统计字段。

C 个人任务表

| 周次 | 个人任务 | 对应章节/成果 | 截止时间 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 编写报名模块业务说明和四项校验规则 | 2.2.1 | 周三后第2天 | 0.75h |
| 第1周 | 绘制报名模块用例图 | 2.2.2 | 周末前 | 0.75h |
| 第1周 | 确定 ApplyRecord 实体和分层类 | 2.2.3 | 周末前 | 0.75h |
| 第1周 | 整理报名按钮、取消按钮和我的报名页面规则 | 2.5素材 | 周末前 | 0.75h |
| 第2周 | 绘制报名时序图 | 2.2.4 | 周三前 | 1h |
| 第2周 | 绘制报名/取消报名合并流程图 | 2.6.1 | 周三前 | 1h |
| 第2周 | 填写报名模块接口表 | 2.6.2 | 周三前 | 0.5h |
| 第2周 | 核对 apply_record 表、接口和业务规则 | 2.4、契约检查 | 周三前 | 0.5h |
| 第3周 | 编写报名、取消报名、我的报名后端接口 | 系统实现 | 周三前 | 1.75h |
| 第3周 | 编写报名按钮和我的报名页面 | 前端实现 | 周末前 | 1.25h |
| 第4周 | 测试重复报名、满员、截止、取消报名 | 2.8测试素材 | 周三前 | 1.25h |
| 第4周 | 提供报名模块主要类介绍和示例代码 | 2.7素材 | 周末前 | 0.5h |
| 第4周 | 配合报告最终校对和展示 | 全文 | 最终截止日 | 1.25h |

C 的最终交付物

•	报名模块用例图；

•	ApplyRecord 类图；

•	报名时序图；

•	报名/取消报名流程图；

•	报名模块接口表；

•	报名模块后端代码；

•	我的报名页面和报名按钮；

•	报名业务测试用例；

•	2.7 报名模块示例代码。

──────────────────────────────────────────────────

组员 D：前端结构、公共组件和系统页面整合

D 的工作原则

D 不再独自承担全部页面开发，也不再只负责评审。

A、B、C 分别负责自己模块的主要页面，D 负责：

•	页面结构设计；

•	路由；

•	公共布局；

•	页面跳转；

•	axios 配置；

•	公共提示；

•	前端最终整合。

这样可以降低 D 的工作量，同时让模块负责人真正对自己的前后端功能负责。

D 个人任务表

| 周次 | 个人任务 | 对应章节/成果 | 截止时间 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 列出全部页面和跳转关系 | 2.5 | 周三集中完成 | 0.75h |
| 第1周 | 绘制人机交互系统结构图初稿 | 2.5 | 周末前 | 1h |
| 第1周 | 绘制树状菜单结构图初稿 | 2.5 | 周末前 | 0.75h |
| 第1周 | 检查 A/B/C 页面素材是否覆盖必要字段 | 2.5检查 | 周末前 | 0.5h |
| 第2周 | 完成 2.5 章节正文和页面清单 | 2.5 | 周三前 | 1.25h |
| 第2周 | 检查接口返回结构是否能支持页面显示 | 2.6.2 | 周三前 | 0.75h |
| 第2周 | 确定路由名称、页面名称和统一提示规则 | 前端契约 | 周末前 | 1h |
| 第3周 | 配置 Vue、vue-router、axios 和公共布局 | 前端模板 | 周三前 | 1.5h |
| 第3周 | 整合 A/B/C 页面，处理页面跳转 | 前端整合 | 周末前 | 1.5h |
| 第4周 | 进行端到端操作，检查页面和弹窗 | 2.8测试素材 | 周三前 | 1.25h |
| 第4周 | 整理前端主要类/组件介绍和示例代码 | 2.7素材 | 周末前 | 0.5h |
| 第4周 | 配合报告最终校对、截图和展示 | 全文 | 最终截止日 | 1.25h |

D 的最终交付物

•	页面清单；

•	页面跳转图；

•	树状菜单图；

•	2.5 完整章节；

•	Vue 路由；

•	axios 配置；

•	公共布局和提示；

•	前端页面整合；

•	端到端测试记录；

•	页面截图和 2.7 前端说明。

──────────────────────────────────────────────────

组员 E：数据库、项目模板、报告统筹和最终集成

E 的工作原则

E 不再开发管理员后端。

管理员后台已经裁剪，因此 E 的主要职责是：

•	数据库设计；

•	统一项目模板；

•	全局返回格式；

•	报告汇总；

•	代码合并；

•	最终提交包整理。

E 不负责所有测试，测试由各模块负责人完成，E 只负责汇总。

E 个人任务表

| 周次 | 个人任务 | 对应章节/成果 | 截止时间 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 起草课程设计目的与要求 | 第一章 | 周三集中完成 | 0.75h |
| 第1周 | 编写 2.1 概述 | 2.1 | 周末前 | 1h |
| 第1周 | 编写 2.3 总体功能设计初稿 | 2.3 | 周末前 | 0.75h |
| 第1周 | 制定统一命名、Result 返回格式 | 2.6.2规范 | 周末前 | 0.5h |
| 第2周 | 设计三张数据表、ER关系和建表 SQL | 2.4 | 周三前 | 1.5h |
| 第2周 | 汇总 A/B/C/D 内容并统一章节格式 | 2.2—2.6 | 周末前 | 1h |
| 第2周 | 组织全员确认字段、接口和页面冻结 | 契约定稿 | 周末前 | 0.75h |
| 第3周 | 搭建 SpringBoot+Vue 基础模板 | 项目模板 | 周三前 | 1.5h |
| 第3周 | 导入 SQL、配置数据库、验证项目启动 | 项目模板 | 周三前 | 0.75h |
| 第3周 | 合并第一批代码并记录问题 | 初次集成 | 周末前 | 0.75h |
| 第4周 | 合并最终代码，协助解决启动和接口问题 | 最终项目 | 周三前 | 1.25h |
| 第4周 | 汇总测试用例和测试结果，完成 2.8 | 2.8 | 周末前 | 0.75h |
| 第4周 | 完成 2.7、总结、参考文献、附录 | 报告收尾 | 最终截止日 | 1h |

E 的最终交付物

•	第一章；

•	2.1；

•	2.3；

•	2.4 数据库设计；

•	全局 Result 规范；

•	建表 SQL；

•	SpringBoot+Vue 初始模板；

•	合并后的最终项目；

•	2.7、2.8、总结、参考文献和附录；

•	最终提交压缩包。

──────────────────────────────────────────────────

五、编码前报告分工总表

| 报告部分 | 主责 | 配合人员 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、课程设计的目的与要求 | E | 全员提供意见 | 第1周周三 |
| 2.1 概述 | E | A/B/C/D审阅 | 第1周末 |
| 2.2.1 用户分析 | E汇总 | A/B/C提供模块内容 | 第2周前 |
| 2.2.2 用例图 | A/B/C分别绘制 | E统一格式 | 第1周末 |
| 2.2.3 类图 | A/B/C分别绘制 | E检查字段一致性 | 第1周末 |
| 2.2.4 时序图 | A/B/C分别绘制 | D检查前端逻辑 | 第2周周三 |
| 2.3 总体设计 | E | A/B/C提供模块职责 | 第1周末 |
| 2.4 数据库设计 | E | A/B/C核对各自数据表 | 第2周周三 |
| 2.5 交互界面设计 | D | A/B/C提供页面字段 | 第2周周三 |
| 2.6.1 业务流程图 | A/B/C分别负责 | D检查页面交互 | 第2周周三 |
| 2.6.2 接口设计 | A/B/C填写模块接口 | E统一格式，D前端检查 | 第2周周三 |
| 契约冻结 | E组织 | 全员确认 | 第2周末 |

──────────────────────────────────────────────────

六、编码后报告分工总表

| 报告内容 | 主责 | 其他成员配合 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 技术架构 | E | D提供前端结构，A/B/C提供后端模块说明 | 第4周 |
| 2.7 用户模块实现 | A | — | 第4周 |
| 2.7 活动模块实现 | B | — | 第4周 |
| 2.7 报名模块实现 | C | — | 第4周 |
| 2.7 前端页面实现 | D | A/B/C提供各自页面截图 | 第4周 |
| 2.8 用户测试 | A | — | 第4周 |
| 2.8 活动测试 | B | — | 第4周 |
| 2.8 报名测试 | C | — | 第4周 |
| 2.8 前端交互测试 | D | — | 第4周 |
| 2.8 测试结果汇总 | E | 全员提供测试记录 | 第4周 |
| 总结 | 全员分别提供 100—150 字 | E统一整理 | 第4周 |
| 参考文献 | E整理 | 全员补充 | 第4周 |
| 附录 SQL | E | A/B/C核对 | 第4周 |
| 附录核心代码 | 各模块负责人 | E收集 | 第4周 |

──────────────────────────────────────────────────

七、四周最终任务总表

| 周次 | A | B | C | D | E | 周目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 用户需求、用例图、类图 | 活动需求、用例图、类图 | 报名需求、用例图、类图 | 页面清单、交互结构图 | 第一章、2.1、2.3、规范初稿 | 完成需求和设计初稿 |
| 第2周 | 时序图、流程图、接口表 | 时序图、流程图、接口表 | 时序图、流程图、接口表 | 完成2.5、接口前端检查 | 数据库、ER图、SQL、报告汇总 | 2.1—2.6定稿 |
| 第3周 | 用户后端、登录注册页 | 活动后端、活动页面 | 报名后端、报名页面 | 路由、axios、前端整合 | 模板、数据库、首次合并 | 形成可运行初版 |
| 第4周 | 用户测试、2.7素材 | 活动测试、2.7素材 | 报名测试、2.7素材 | 前端测试、截图、2.7素材 | 集成、2.8、总结、附录 | 完成最终提交 |

──────────────────────────────────────────────────

八、最终提交物清单

第四周结束时，项目文件夹中至少应包含：

校园活动报名系统/

├── backend/

├── frontend/

├── sql/

│   └── create_tables.sql

├── report/

│   ├── 课程设计报告.docx

│   ├── UML图/

│   ├── 流程图/

│   ├── ER图/

│   └── 页面截图/

├── README.md

└── 演示材料/

报告内容应包括：

•	第一章：课程设计的目的与要求；

•	2.1—2.6：编码前完成并冻结；

•	2.7：编码完成后补充；

•	2.8：测试完成后补充；

•	总结；

•	参考文献；

•	附录源代码和 SQL。

──────────────────────────────────────────────────

最终建议

这个版本相较于原分工主要做了四个调整：

•	删除管理员后端和管理员页面，E 不再承担额外业务模块；

•	A、B、C分别负责自己模块的前端页面，D只负责前端结构和整合；

•	第2周末完成并冻结2.1—2.6，不再拖到编码阶段反复修改；

•	每周三集中完成依赖性强的任务，个人零碎时间只完成可以独立推进的文字、图表和代码。

按照每人每周约6小时的工作模式，这个方案只能支持一个功能较精简的 MVP 版本，但比“D负责全部前端、E负责管理员和集成”的原方案更符合你们实际的时间和工作方式。